## 0_사용안내
LocalHub 프로젝트 기획 완성 샘플 (참고용)
실습 목표 | 기획→MVP→WBS/간트 전 과정 체험
실습 소재 | 공공데이터 기반 지역정보 커뮤니티 'LocalHub' 개발 의뢰 문서(RFP) - 고객사가 보내는 공식 개발 의뢰 문서, 실제 현업 양식과 동일
사용 도구 | ChatGPT
총 소요시간 | 3시간
탭 구성 및 진행 순서 (탭 색상: 청록=완성 샘플 / 남색=참고만 하면 됨)
1_프롬프트가이드(참고) | 실습 전 먼저 읽기 - 각 단계에서 ChatGPT에 그대로 복사해 넣을 프롬프트(AI에게 입력하는 질문/지시문) 모음
2_요구사항분석(샘플) | 개발 의뢰 문서(RFP)를 Must(필수)/Should(중요)/Could(선택)/Won't(제외)+제약사항으로 분해한 완성 예시 (MoSCoW 방식)
3_아이디어도출(샘플) | 선택기능 8종을 실현가능성x임팩트로 평가해 선정까지 완료한 완성 예시
4_MVP정의(샘플) | MVP(최소기능제품) 범위(할 것/안 할 것)를 확정한 완성 예시
5_WBS_간트차트(샘플) | 확정된 MVP 기준 작업분해(WBS) 및 일정표(간트차트)를 완성한 예시
6_용어설명(참고) | 낯선 용어가 나올 때마다 참고하는 용어 사전
진행 시 유의사항 (냉철하게 확인할 것)
ChatGPT 결과는 초안일 뿐입니다. 개발 의뢰 문서(RFP) 원문과 대조해 빠지거나 틀린 항목이 없는지 반드시 팀이 재확인하세요.
기술 스택·정책(개발도구 제한, 보안 정책 등)은 개발 의뢰 문서(RFP)에 명시된 값을 그대로 따르고 임의로 바꾸지 마세요.
선택 기능을 고를 때는 '멋있어서'가 아니라 '납기 안에 끝낼 수 있는가'를 최우선 기준으로 판단하세요.

## 1_프롬프트가이드(참고)
프롬프트 가이드
단계 | 목적 | 프롬프트 예시 (그대로 복사) | 기대 결과물 | TIP
① 요구사항분석 | 개발 의뢰 문서(RFP) 핵심요구 추출 | 너는 20년차 PM이야. 아래는 고객사가 보낸 개발 의뢰 문서(RFP) 전문이야. 이 내용을 분석해서 표로 정리해줘. 열은 [구분(필수/선택/제약), 항목, 상세내용, 근거 조항, 검토 의견]으로 하고, 특히 '반드시', '금지', '절대' 같은 강조 표현이 들어간 조항은 제약사항으로 따로 분류해줘. --- (여기에 개발 의뢰 문서(RFP) 같이 넣기) --- | 필수/선택/제약/검토 4분류 표 | 개발 의뢰 문서(RFP) 원문을 요약하지 말고 통째로 붙여넣을 것. PDF는 파일 첨부도 가능.
② 아이디어도출 | 선택기능 브레인스토밍 | 우리 팀은 개발기간 3일, 개발환경은 VSCode Copilot + OpenAI API만 허용, 팀원은 신입 개발자 위주야. 아래 선택기능 후보 N개 중에서 이 조건에 맞는 것을 추천하고 이유를 설명해줘: 각 항목마다 [구현난이도 1~5, 실현가능성(난이도가 낮을수록 높음)과 임팩트(사용자 체감 효과)]를 표로 만들어줘. --- (선택 가능한 후보 표 붙여넣기, 9 page 내용 ) --- | 난이도/기간/적합도 비교표 | 팀의 실제 제약조건(기간, 인원, 기술스택)을 프롬프트에 꼭 넣어야 현실적인 답이 나옴.
③ MVP정의 | MoSCoW(우선순위 분류법) 초안 | 이 프로젝트의 MVP 범위를 MoSCoW 방식으로 정리해줘. Must have는 개발 의뢰 문서(RFP)의 '필수' 항목 그대로, Should/Could have는 평과 결과를 고려,Won't have(이번엔 안 하는 것)도 명확히 구분해서 표로 만들어줘. --- (개발 의뢰 문서(RFP) 원문 전체 및 평가 결과 넣기) --- | Must/Should/Could/Won't 표 | 'Won't have'를 명시하면 착수 후 범위가 슬금슬금 늘어나는 것(스코프 크립)을 막을 수 있음.
④ WBS(작업분해구조) 작성 | WBS 초안 생성 | 위에서 확정한 MVP 범위를 바탕으로 WBS를 작성해줘. 오늘은 YYYY-MM-DD(실제 오늘 날짜로 교체)이고 납기는 YYYY-MM-DD(실제 납기로 교체) 15시야. 대분류는 [기획, 설계, 개발, 배포, 테스트, 문서화, 발표준비]로 나누고 각 작업마다 [작업명, 담당자(FE/BE/팀전체), 시작일, 종료일, 선행작업]을 표로 만들어줘. | 작업분해 + 일정 표 | '오늘 날짜'와 '납기'를 반드시 알려줘야 실제 캘린더에 맞는 일정이 나옴.
LLM (ChatGPT) 사용 팁
• | 파일 업로드, 웹검색, 이미지 첨부가 가능하니 개발 의뢰 문서(RFP) 파일을 그대로 올려도 됨
• | 표 형태로 답을 받으면 그대로 복사해 엑셀(Ctrl+V)에 붙여넣기가 가능 - 이 워크북의 실습란에 바로 활용
• | ChatGPT의 결과는 최신 정보가 아닐 수 있으니, 사실관계(가격, 법령, API 스펙 등)는 공식 문서로 반드시 재확인

## 2_요구사항분석(실습)
LocalHub 요구사항 분석 (MoSCoW)
MoSCoW란? 요구사항을 Must(반드시)/Should(중요)/Could(있으면 좋음)/Won't(이번엔 제외)로 나눠 우선순위를 정하는 방법입니다.
구분 | 항목 | 상세 내용 | 개발 의뢰 문서 (RFP) 근거 | 검토의견
▶ 실습란 (ChatGPT 결과를 검토하며 직접 채워보세요 — 개발 의뢰 문서(RFP)를 처음부터 분석)
Must | 커뮤니티 기능(CRUD) | 별도 회원가입 및 로그인 없는 익명 커뮤니티. 비밀번호는 암호화 없이 브라우저에 저장 비교. | III.커뮤니티.가, 나, 다 | 비밀번호 비교를 프론트엔드 단순 텍스트 비교로 처리하므로 로직 구현은 간단함. 다만 브라우저를 변경하면 데이터가 보이지 않는다는 한계를 UI/UX 상에 명확히 안내할 필요가 있음.
Must | 챗봇 기능 | Vue3 프론트엔드에서 OpenAI API를 직접호출 *브라우저에서 API 키가 노출될 수 있음. 반드시 사용량 제한이 걸린 키만 사용하고, 결제 한도를 낮게 설정할 것 | III.챗봇.가 ※주의 | API 호출 시 System Prompt에 제공된 JSON 데이터(관광지, 맛집 등)의 맥락(Context)을 주입하여 답변의 정확도를 높이는 프롬프트 엔지니어링이 핵심임.
Must | 프론트엔드 단일구조(SPA) | 백엔드 서버 없이 브라우저에서 동작하는 Vue.js 3 (Vite) 기반 단일 구조 정적 SPA로 개발. JSON 데이터를 프론트에서 직접 로드. | II.2 | 서버 비용이 들지 않는 장점이 있으나, API 키 노출 우려 및 데이터 보안 한계가 명확하므로 설계 단계에서 이를 감안해야 함.
Must | 개발 프레임 워크 | Vue.js 3, SPA 구조 | III.프론트엔드.가 | 최신 Vue 3 Composition API(Setup Sugar) 및 Pinia(필요 시) 등을 활용해 상태 관리를 정돈되게 설계할 것을 권장함.
Must | 배포 환경 구성 | Netlify | III.배포환경.가, 나 | 개발 완료 직전 배포 시 에러가 발생하면 납기를 놓칠 수 있으므로, 프로젝트 초기(Hello World 수준)에 Netlify CI/CD 자동 배포 환경을 먼저 구축해 두는 것을 강력히 권장함.
Should | 지도 시각화 | API 기반 관광지·맛집 지도 핀 시각화 및 권역 필터 | IV-참고2
Should | 데이터 시각화 대시보드 | Chart.js 또는 D3.js 등을 활용한 권역별 게시글 현황, 인기 지역 통계 시각화 | IV-참고2
Should | 축제 캘린더 | 권역별 축제 일정을 캘린더 형태로 시각화 (FullCalendar 등 외부 라이브러리 활용 가능) | IV-참고2
Should | 경로 안내 | 복수의 관광지·맛집을 선택하여 이동 경로를 지도 위에 시각화 | IV-참고2
Should | 날씨 정보 연동 | 외부 날씨 API를 연동하여 권역별 현재 날씨 및 여행 적합 여부 표시 | IV-참고2
Should | 실시간 알림 | 별도 서버 없이 일정 주기(polling)로 localStorage를 확인하여 새 게시글 알림 표시 (WebSocket은 서버가 필요하여 제외) | IV-참고2
Should | 다국어 지원 | i18n을 활용한 한/영 전환 및 다국어 지역 정보 콘텐츠 제공 | IV-참고2
Should | 소셜 공유 연동 | KakaoTalk·링크 복사 등 외부 플랫폼 공유 기능 및 OG 태그 메타데이터 구성 | IV-참고2
Should | 커뮤니티 게시판 추가기능 | 조회수 표시, 게시글 검색, 북마크, 좋아요, 이미지 첨부, 태그 기능 | IV-참고2
Must | 제공 데이터 연동 | 사전 가공된 5대 권역 중 1개 권역의 JSON 파일을 기반으로 프론트엔드 데이터 연동 (별도 서버/API 호출 없음). | III.제공데이터.가 | II.2, III.제공데이터.나
제약 | 사용 도구(AI) 제한 | VSCode Copilot + OpenAI API KEY 조합만 허용. Claude Code, Cursor 등 기타 AI 코딩 도구는 절대 사용 금지. | III.개발환경.가, 나 | 보안 규정 위반 시 계약 해지 등 불이익이 있으므로, 개발팀 내 개발 환경 가이드라인을 배포하여 타 툴 사용을 엄격히 통제해야 함.
제약 | 추가 데이터 라이선스 사전 확인 | 제공 JSON 외 추가 데이터 수집 시, 반드시 해당 데이터의 사용 범위(라이선스, 공공누리 유형 등)를 사전 확인 및 검토 후 활용해야 함. | II.2, III.제공데이터.나 | 공공데이터 포털 등에서 수집 시 공공누리 유형(1~4유형)을 반드시 문서화하고, 상업적 이용 및 변형 가능 여부를 확인해야 함. (기능명세서 포함 필수)

## 3_아이디어도출(실습)
선택기능 아이디어 도출 및 평가
평가기준: - 실현가능성(우리 팀이 얼마나 쉽게 만들 수 있는가) - 임팩트(사용자에게 얼마나 도움이 되는가)는 5점 만점(5=최고) - 종합점수 = 실현가능성 x 임팩트 x 2 (자동계산, 50점 만점)
작성 가이드: 실현가능성은 구현난이도가 낮을수록 높게(예: 난이도2->실현가능성4), 임팩트는 사용자 체감효과로 팀이 토론 후 채점
선택기능 | 설명 | 구현난이도 (1~5,낮을수록쉬움) | 실현가능성 (1~5) | 임팩트 (1~5) | 종합점수(자동) | 선정여부
지도 시각화 |  | 2 | 4 | 5 | 40 | 선정
데이터 시각화 |  | 2 | 4 | 3 | 24 | 선정
축제 캘린더 |  | 2 | 4 | 3 | 24 | 선정
날씨 정보 연동 |  | 3 | 3 | 3 | 18 | 보류
다국어 지원 |  | 2 | 4 | 1 | 8 | 제외
실시간 알림 |  | 3 | 3 | 1 | 6 | 제외
소셜 공유 연동 |  | 3 | 3 | 3 | 18 | 보류
게시판 추가기능 |  | 3 | 3 | 5 | 30 | 선정
경로 안내 |  | 5 | 1 | 5 | 10 | 제외
선정 결과 | 지도 시각화(1순위), 게시판 추가기능(2순위), 데이터 시각화/축제 캘린더(3순위) 날씨 정보 연동, 소셜 공유 연동(보류)

## 4_MVP정의(실습)
LocalHub MVP 정의서
MVP(Minimum Viable Product, 최소기능제품)란? 핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전의 제품
선정 권역 | 구미/경북
핵심 문제 | 공공데이터 기반 지역 정보 공유 커뮤니티(LocalHub)
타깃 사용자 | 지역 주민 및 관광객
성공 지표 | 납기 내 필수기능 100% 구현+선택기능 4개+배포 URL 정상 동작
Must have (반드시 포함 - 개발 의뢰 문서(RFP) 필수 요구사항)
커뮤니티 기능(CRUD) | 별도 회원가입 및 로그인 없는 익명 커뮤니티
챗봇 기능 | Vue3 프론트엔드에서 OpenAI API를 직접 호출
프론트엔드 구현 | Vue.js 3, SPA 구조
배포 환경 구성 | Netlify
소스코드(Git URL, .env 제외), 배포 URL, 기능명세서(PDF/docx), WBS, 발표 자료(PPT/PDF) 제출.
VSCode Copilot + OpenAI API KEY 조합만 허용. Claude Code, Cursor 등 기타 AI 코딩 도구는 절대 사용 금지.
Should / Could have (선택 - 팀이 선정한 기능으로 교체)
지도 시각화
데이터 시각화
축제 캘린더
다국어 지원
Won't have (이번 MVP 범위에서 제외 - 스코프 크립: 범위가 계속 늘어나는 현상 방지)
회원가입/로그인
나머지 4개 권역
경로 안내
리스크 및 대응 (실습: 프롬프트가이드 탭의 '리스크점검' 프롬프트 활용)
vue-i18n으로 구현은 쉬우나, 모든 번역 텍스트를 직접 타이핑해야 해서 공수가 큼.
검색, 북마크는 쉬우나 '이미지 첨부' 시 localStorage 용량 제한(5MB) 고려 필요.

## 5_WBS_간트차트(실습)
LocalHub WBS + 간트차트 (Day 1~Day 3 기준)
WBS(작업분해구조): 작업을 잘게 쪼갠 목록 / 간트차트: 일정을 막대로 표시하는 표. - 실습 편의상 전체 일정을 Day1~Day3로 단순화 (기획+설계=Day1, 개발=Day2, 배포+테스트+문서화+발표준비=Day3) - 실제 프로젝트에서는 각 단계를 여러 날로 세분화해 실제 날짜(YYYY-MM-DD)로 환산하세요. 이 탭은 완성된 예시입니다.
No | 대분류 | 작업명 | 담당 | 시작 (Day) | 종료 (Day) | 소요일 | 진행률(%) | 상태 | 1 | 2 | 3
1 | 기획 | MVP 범위 확정 및 요구사항 분석 | 팀전체 | Day 1 | Day 1 | 0.5 | 0 | 예정
2 | 기획 | 공공데이터 API 선정 및 데이터 분석 | 팀전체 | Day 1 | Day 1 | 0.5 | 0 | 예정
3 | 기획 | 화면 및 기능 목록 정의 | 팀전체 | Day 1 | Day 1 | 0.5 | 0 | 예정
4 | 설계 | Vue3 프로젝트 생성 및 Git 저장소 구성 | FE | Day 1 | Day 1 | 0.5 | 0 | 예정
5 | 설계 | SPA 구조 및 Router 설계 | FE | Day 1 | Day 1 | 0.5 | 0 | 예정
6 | 설계 | LocalStorage 데이터 구조 설계(CRUD) | FE | Day 1 | Day 1 | 0.5 | 0 | 예정
7 | 설계 | 공공데이터 API 연동 방식 설계 | FE | Day 1 | Day 1 | 0.5 | 0 | 예정
8 | 개발 | 메인 화면 UI 구현 | FE | Day 1 | Day 1 | 1 | 0 | 예정
9 | 개발 | 커뮤니티 CRUD 구현 | FE | Day 1 | Day 2 | 2 | 0 | 예정
10 | 개발 | OpenAI 챗봇 API 연동 | FE | Day 2 | Day 2 | 0.5 | 0 | 예정
11 | 개발 | 공공데이터 API 연동 | FE | Day 2 | Day 2 | 0.5 | 0 | 예정
12 | 개발 | 지도 시각화 기능 | FE | Day 2 | Day 2 | 0.5 | 0 | 예정
13 | 개발 | 데이터 시각화 기능 | FE | Day 2 | Day 2 | 0.5 | 0 | 예정
14 | 개발 | 축제 캘린더 기능 | FE | Day 2 | Day 2 | 0.5 | 0 | 예정
15 | 개발 | 다국어 지원(vue-i18n) | FE | Day 2 | Day 2 | 0.5 | 0 | 예정
16 | 테스트 | CRUD 기능 테스트 | 팀전체 | Day 2 | Day 2 | 0.5 | 0 | 예정
17 | 테스트 | 챗봇 및 API 연동 테스트 | 팀전체 | Day 2 | Day 2 | 0.5 | 0 | 예정
18 | 테스트 | 통합 테스트 및 버그 수정 | 팀전체 | Day 3 | Day 3 | 1 | 0 | 예정
19 | 배포 | Netlify 배포 | FE | Day 3 | Day 3 | 0.5 | 0 | 예정
20 | 배포 | 배포 URL 검증 | 팀전체 | Day 3 | Day 3 | 0.5 | 0 | 예정
21 | 문서화 | 기능명세서 작성(PDF/DOCX) | 팀전체 | Day 3 | Day 3 | 0.5 | 0 | 예정
22 | 문서화 | WBS 및 제출자료 정리 | 팀전체 | Day 3 | Day 3 | 0.5 | 0 | 예정
23 | 발표준비 | 발표 PPT 제작 | 팀전체 | Day 3 | Day 3 | 0.5 | 0 | 예정
대분류 (범례)
기획
설계
개발
배포
테스트
문서화
발표준비
진행기간

## 6_용어설명(참고)
쉬운 용어 사전
낯선 단어가 나올 때마다 이 탭에서 찾아보세요. 본문에도 처음 나오는 곳에 괄호로 짧게 설명을 붙여두었습니다.
용어 | 쉬운 설명
RFP (Request for Proposal) | 고객사가 '이런 서비스를 만들어주세요'라고 보내는 공식 개발 의뢰 문서
MVP (Minimum Viable Product) | 핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전의 제품
WBS (Work Breakdown Structure) | 전체 작업을 실행 가능한 작은 단위로 쪼갠 목록
간트차트 (Gantt Chart) | 작업별 일정을 막대로 표시해 한눈에 보는 일정표
MoSCoW | 요구사항을 Must(필수).Should(중요).Could(선택).Won't(제외)로 나누는 우선순위 분류법
CRUD | 데이터를 새로 만들고(Create).조회하고(Read).수정하고(Update).삭제하는(Delete) 4가지 기본 기능
API (Application Programming Interface) | 서로 다른 프로그램이 데이터를 주고받을 수 있게 해주는 규칙과 통로
프론트엔드(FE) / 백엔드(BE) | 프론트엔드는 사용자가 보는 화면, 백엔드는 화면 뒤에서 데이터를 처리하는 서버 부분
SPA (Single Page Application) | 페이지 전체를 새로고침하지 않고 필요한 부분만 바뀌는 웹사이트 방식
챗봇 (Chatbot) | 사람과 대화하듯 자동으로 질문에 답해주는 프로그램
배포 (Deployment) | 완성한 프로그램을 인터넷에서 실제로 접속할 수 있게 서버에 올리는 작업 (Netlify.Render는 이를 무료로 도와주는 서비스)
.env (환경변수 파일) | 비밀번호.API 키처럼 남에게 노출되면 안 되는 정보를 코드와 분리해서 저장하는 파일
공공누리 | 공공기관이 만든 데이터를 누가 어떻게 써도 되는지 정부가 정해둔 이용 허락 표시 (1~4유형)
스코프 크립 (Scope Creep) | 처음 정한 작업 범위를 넘어 요구사항이 계속 늘어나는 현상
조건부 서식 | 엑셀에서 특정 조건을 만족하면 셀 색이 자동으로 바뀌는 기능 (이 워크북의 간트차트에 사용됨)
프롬프트 (Prompt) | ChatGPT 같은 AI에게 입력하는 질문이나 지시문
실현가능성 / 임팩트 | 실현가능성은 우리 팀이 얼마나 쉽게 만들 수 있는가, 임팩트는 사용자에게 얼마나 도움이 되는가를 뜻함
Vue.js / FastAPI / SQLite | 각각 화면(Vue.js).서버(FastAPI).데이터저장(SQLite)을 만들 때 쓰는 무료 개발 도구
i18n (국제화) | 하나의 서비스에서 여러 나라 언어를 지원하도록 만드는 기술
WebSocket | 새로고침 없이 실시간으로 데이터를 주고받는 통신 방식